## Sheet1
1. Información General
Fecha Inicio | 2025-07-15
Hora Inicio | 10:00
Duracion programada en minutos | 30
Fecha Fin | 2025-07-15
Hora Fin | 11:00
Lugar / Medio | Videollamada - Zoom
Cliente | Empresa XYZ
-Puesto/Nombre | Jefe TI - Nombre
-Puesto/Nombre | Contabilidad - Nombre
Proveedor | CGSys
-Puesto/Nombre | Jefe TI - Nombre
-Puesto/Nombre | Contabilidad - Nombre
Facilitador | Juan - El que toma los datos de la minuta para compartirla
Objetivo de la reunión | Revisar avances del proyecto de integración API
2. Agenda
Hora | Tema | Responsable
10:00 | Bienvenida y repaso de objetivos | Facilitador
10:10 | Avances técnicos | Representante del proveedor
10:30 | Solicitudes del cliente | Representante cliente
10:50 | Compromisos y próximos pasos | Facilitador
3. Discusión
Tema | Comentarios clave | Acuerdos preliminares
Integración con sistema legado | Faltan credenciales de acceso del cliente | El cliente las enviará en 2 días
Rendimiento del API | Solicitan métricas de respuesta | Se entregará un reporte el viernes
4. Compromisos
Responsable | Compromiso | Fecha de entrega
Equipo CGSys | Enviar reporte de rendimiento | 2025-07-18
Cliente | Proporcionar credenciales del sistema legado | 2025-07-17
5. Próximos pasos
Actividad | Responsable | Fecha programada
Prueba de integración con sistema | Equipo técnico | 2025-07-22
Revisión de avances con cliente | Facilitador | 2025-07-24
6. Comentarios finales
Cliente | Agradece la disposición del equipo y solicita mantener la misma frecuencia de reuniones
Proveedor | Destaca el buen avance general y se compromete a mejorar tiempos de respuesta
7. Siguiente Reunion
Fecha Inicio | 2025-07-15
Hora Inicio | 10:00
Duracion programada en minutos | 30
Lugar / Medio | Videollamada - Zoom
Cliente | Empresa XYZ
-Puesto/Nombre | Jefe TI - Nombre
-Puesto/Nombre | Contabilidad - Nombre
Proveedor | CGSys
-Puesto/Nombre | Jefe TI - Nombre
-Puesto/Nombre | Contabilidad - Nombre
Facilitador | Juan - El que toma los datos de la minuta para compartirla
8. Firma de Participantes
Participantes: Organización/Puesto | Nombre | Firma
CGSys/TI
CGSys/Contabilidad
Cliente/TI
Cliente/Contabilidad